Plan pracy koordynatora do spraw dostępności w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Zielonej Górze na lata 2020-2024

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp | Nazwa zadania | Przewidywany termin realizacji |
| 1 | Dostosowanie częściowo strony internetowej oraz Biuletynie Informacji Publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii do wymogów Ustawy o dostępności cyfrowej (1) oraz publikacja deklaracji dostępności na stronie WIW oraz BIP  | Do 23 września 2020 r. |
| 2 | Powołanie koordynatora do spraw dostępności przez Lubuskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii (2) | Do 30 września 2020 r. |
| 3 | Sprawdzenie stanu oznakowania budynku WIW i Zakładu Higieny Weterynaryjnej, ułatwiającego dostęp do Inspektoratu i punktów przyjęć materiałów w ZHW | Do końca 2020 r. |
| 4 | Oznaczenie miejsc postojowych dla osób z niepełnosprawnością blisko wejść do budynku WIW i ZHW | Do końca 2020 r. |
| 5 | Opracowanie procedury przyjęcia materiałów do badania od osób z niepełnosprawnością narządów ruchu i przeszkolenie pracowników punktów przyjęć  | Do końca 2020 r. |
| 6 | Pełne dostosowanie strony internetowej oraz Biuletynie Informacji Publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii do wymogów Ustawy o dostępności cyfrowej (1) | Do końca 2020 r. |
| 7 | Przygotowanie i publikacja raportu dostępności w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii  | Do 15 marca 2021 r. |
| 8 | Przygotowanie sprawozdania stanu dostępności w Powiatowych Inspektoratach Weterynarii województwa lubuskiego | Do 31 marca 2021 r. |
| 9 | Montaż oznaczeń poziomych i pionowych ułatwiających dostęp do punktów przyjęć budynków ZHW | Czerwiec 2021 r. |
| 10 | Zmiana wysokości umiejscowienia dzwonka oraz okienka w punkcie przyjęć materiałów w ZHW w Gorzowie Wlkp oraz montaż składanego stolika | Czerwiec 2021 r. |
| 11 | Montaż/przebudowa podjazdu przed wejściem do budynku do wejścia w punkcie przyjęć „J” budynku Pracowni Badań Serologicznych w Zielonej Górze  | Do czerwca 2022 r. |
| 12 | Usunięcie krawężnika przy chodniku przy wejściu do budynku w punkcie przyjęć „H” oraz umiejscowienie dzwonka na zewnątrz-dotyczy Pracowni Badań Serologicznych w Zielonej Górze | Do końca 2022 r. |
| 13 | Montaż zewnętrznych automatycznych drzwi przesuwnych w punktach przyjęcia „J” i „H” dotyczy Pracowni Badań Serologicznych w Zielonej Górze | Do końca 2023 r. |

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 848 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1062 z późn. zm.)